ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

дорожной карты Старорусского муниципального района, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

по состоянию на «31» декабря  2023 года

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Ответственные исполнители, соисполнители |  | Информация об исполнении мероприятий дорожной карты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление мониторинга напряженности безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории Старорусского муниципального района |  | Комитет по образованию, комитет культуры, физической культуры и спорта, комитет экономического развития и инвестиций, комитет по управлению жилищно –коммунальным и дорожным хозяйством, комитет организационной работы и кадровой политики Администрации муниципального района |  | В целях исполнения норм Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (далее – Федеральный закон) по каждой сфере жизнедеятельности инвалидов с 1 января 2016 года проводится мониторинг безбарьерной среды и осуществление мероприятий, направленных на обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи. Комитетом по образованию Администрации: Комитетом по образованию Администрации муниципального района проведены проверки семи образовательных организаций с целью выполнения законодательства в сфере доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп граждан. В ходе проверке выявлено, что в шести образовательных организациях: -обеспечена доступность к месту оказания образовательных услуг детям-инвалидам, -возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории объектов, на которых предоставляются услуги -оборудованы входные группы с учетом потребностей инвалидов; -организовано оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг. МАОУ СОШ №8 находится на капитальном ремонте. Комитетом культуры, физической культуры и спорта Отдел культуры: Проведение ежеквартального мониторинга востребованности инвалидами объектов и услуг учреждений культуры и образовательных организаций сферы культуры Старорусского муниципального района. Отделом физической культуры и спорта: ежеквартально проводится мониторинг востребованности инвалидами объектов и услуг спортивных учреждений Старорусского муниципального района. |  |
| 1.2. | Проведения соцопроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории Старорусского муниципального района |  | Комитет организационной работы и кадровой политики Администрации муниципального района |  | В данном отчетном периоде соцопрос не проводился. |  |
| 1.3. | Разработка муниципальных программ с включением мероприятий по улучшению условий доступности для инвалидов объектов и услуг |  | Комитет по образованию, комитет культуры, физической культуры и спорта, комитет экономического развития и инвестиций, комитет по управлению жилищно –коммунальным и дорожным хозяйством, комитет по строительству, имущественным отношениям и земельным ресурсам Администрации муниципального района |  | Комитетом культуры, физической культуры и спорта Отдел культуры: Муниципальная Программа Старорусского муниципального района «Развитие культуры Старорусского муниципального района на 2022-2025 годы» Отделом физической культуры и спорта: В муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории Старорусского района на 2022-2025 годы» предусмотрены мероприятия по вовлечение лиц с ограниченными возможностями к систематическим занятиям физической культурой и спортом и адаптации объектов сорта для маломобильных групп населения. |  |
| 1.4. | Проведение заседаний рабочей группы по решению вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов. |  | Администрация муниципального района |  | Для решения вопросов социальной адаптации инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества и реализации плана мероприятий по реализации дорожной карты и созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения на территории муниципального района создан Совет по делам инвалидов и рабочая группа. Заседание Совета проходит два раза в год. 30.06. 2023 года на заседании Совета по делам инвалидов были рассмотрены следующие вопросы: о проводимой работе по созданию условий для обеспечения качества образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей -инвалидов в образовательных организациях муниципального района; об оказании психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам; о занятости и трудоустройстве инвалидов в Старорусском муниципальном районе; о медицинской реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов и о доступности объектов здравоохранения для инвалидов и маломобильных групп населения; о доступности для инвалидов услуг медико-социальной экспертизы. |  |
| 1.5. | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, включение требования к обеспечению доступности для инвалидов |  | Комитеты и отделы Администрации муниципального района |  | Исполняя нормы статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ), в 2016 году проводилась работа по включению в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг (из имеющихся и принятых 232 единицы) требований к обеспечению условий доступности для инвалидов услуг с учетом их специфики (в 232 единицы внесены), (100%). Комитет культуры, физической культуры и спорта: 4 регламента, требования к обеспечению доступности для инвалидов внесены в августе 2015 года. |  |
| 1.6. | Паспортизация объектов социальной инфраструктуры и внесение изменений в Паспорта доступности объектов и услуг в связи с проведением дополнительных мероприятий по обеспечению доступности |  | Комитеты и отделы Администрации муниципального района |  | Комитет образования: паспорта утверждены ранее, изменения не вносились. Комитет культуры, физической культуры и спорта: Количество объектов (зданий, помещений мест предоставления услуг), прошедших обследование и имеющих паспорта их доступности для инвалидов - 8 ед. -Муниципальное автономное учреждение дополнительного «Детская школа искусств им. С.В. Рахманинова», - Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры им. Т. Фрунзе», - Муниципальное автономное учреждение культуры «Киноцентр, - Муниципальное автономное учреждение культуры Молодёжный культурный центр, - Муниципальное автономное учреждение Центр культуры «Русич», - Обособленное структурное подразделение муниципального автономного учреждения Центр культуры «Русич» «Центр народного творчества и ремёсел «Берегиня». - Центральная городская библиотека, - Городская библиотека-филиал №2 им.В.И.Марченко, За 4 кв. 2023 года изменения в паспорта не вносились. Количество объектов физической культуры и спорта (зданий, помещений мест предоставления услуг), прошедших обследование и имеющих паспорта их доступности для инвалидов - паспортизация спортивных объектов (Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Старорусского муниципального района «Спортивная школа» и Муниципальное автономное учреждение Старорусского муниципального района «Физкультурно-оздоровительный комплекс») проведена. Информация на «Карте доступности объектов» поддерживается в актуальном состоянии. |  |
| 1.7. | Назначение административно-распорядительными документами ответственных за выполнение мероприятий «дорожной карты» |  | Комитеты и отделы Администрации муниципального района |  | Административно-распорядительными документами назначены должностные лица, ответственные за выполнение мероприятий «дорожной карты» в сферах образования, культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры. В комитете культуры, физической культуры и спорту Администрации муниципального района: Приказами по учреждениям назначены ответственные сотрудники учреждений культуры за обеспечение доступности при оказании услуг инвалидам |  |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры. |  | Администрация муниципального района, Комитет по образованию муниципального района, комитет культуры, физической культуры и спорта, комитет по управлению жилищно – коммунальным и дорожным хозяйством, комитет организационной работы и кадровой политики Администрации муниципального района |  | В комитете культуры, физической культуры и спорту Администрации муниципального района: 1 статья в газете «Райцентр» № 24 от 29.11.2023 «Царицынский источник ждёт в любое время года», посвящённая открытию зоны отдыха Царицынский источник. комитет организационной работы и кадровой политики Администрации муниципального района: 1 статья в газете «Старая Русса» № 40 (4930) от 12.10.2023 «Никому не было дело»; 1 статья в газете «Старая Русса» № 42(4932) от 26.10.2023 «Песни от всей души»; 1 статья в газете «Старая Русса» № 49 (4939) «Спешите делать добрые дела!». |  |
| 2.2. | Адаптация сайтов для слабовидящих людей |  | Комитеты и отделы Администрации муниципального района |  | Адаптация сайтов для слабовидящих проведена. Сайт Администрации муниципального района, сайты 22 образовательных организаций доступны для людей с ограниченными возможностями зрения (http://5319kom.edusite.ru/) и восьми учреждений культуры. Проведена адаптация сайтов для слабовидящих людей в подведомственных учреждениях отдела физической культуры и спорта Администрации муниципального района (МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс https://fokrussa.ru/ и МАУ ДО «Спортивная школа» https://sportstrussa.edusite.ru/. Сайты спортивных учреждений адаптированы для слабовидящих людей. Созданы разделы с указанием доступности объектов. |  |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Формирование доступной среды в сфере образования: Создание условий для беспрепятственного доступа к объектам образования и к предоставляемым в них услугам (соответствие объектов образования требованиям доступности для инвалидов, самостоятельное передвижение по территории объектов, сопровождение инвалидов и оказание им помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг): 1.Инвалидов по зрению: оснащение тактильными указателями, нанесение сигнальных полос в зданиях образовательных организаций; 2.Инвалидов по слуху: размещение информационных табличек на зданиях и помещениях образовательных организаций; 3.Инвалидов с нарушение опорного аппарата: установка пандусов и поручней на входе в здания образовательных организаций; -поддержание в актуальном состоянии универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в Школе №8, -создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в школах №2, №4 |  |  | Комитет по образованию Администрации муниципального района |  | В 7 образовательных организациях установлены пандусы. Во всех организациях установлены кнопки вызова работника для оказания помощи инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата. Обновлена маркировка ступенек во всех образовательных организациях. |
| 3.2. | Организация инклюзивного обучения детей-инвалидов в общеобразовательных классах |  |  | Комитет по образованию Администрации муниципального района, образовательные организации |  | За октябрь-декабрь 2023 года в министерство образования Новгородской области направлены 4 отчета по психолого-педагогическому сопровождению ИПРА детей – инвалидов, обучающихся инклюзивно и в общеобразовательных классах |
| 3.3. | Организация обучения детей-инвалидов по адаптированным основным образовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций |  |  | Комитет по образованию Администрации муниципального района, образовательные организации |  | 174 ребенка с ограниченными возможностями здоровья обучаются в коррекционных классах МАОУ СОШ №8, из них 08 детей-инвалидов. 257 детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются в общеобразовательных классах школ города и района инклюзивно, из них 19 детей - инвалидов. 38 детей-инвалидов обучаются в общеобразовательных классах |
| 3.4. | Организация обучения детей-инвалидов на дому, в том числе дистанционно |  |  | Комитет по образованию Администрации муниципального района, образовательные организации |  | В 2023-2024 учебном году 51 ребенка, в том числе 17 детей-инвалида, обучаются по индивидуальным общеобразовательным программам, в том числе 11 детей – инвалидов обучаются на дому с использованием дистанционных технологий. |
| 3.5. | Проведение внеклассных и внешкольных мероприятий с участием детей-инвалидов |  |  | Комитет по образованию Администрации муниципального района, образовательные организации |  | 5 детей - инвалидов принял участие в школьных и районных этапах олимпиад. 2 ребенка-инвалида стали участниками «Абилимпикс». |
| 3.6. | Формирование доступной среды в сфере культуры: Создание условий для беспрепятственного доступа к объектам культуры и к предоставляемым в них услугам (соответствие объектов культуры требованиям доступности для инвалидов, самостоятельное передвижение по территории объектов, сопровождение инвалидов и оказание им помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг): 1.Инвалидов по зрению: оснащение тактильными указателями, нанесение сигнальных полос, резервирование мест в зрительных залах, оборудование читательских мест в библиотеках; 2.Инвалидов по слуху: размещение информационных табличек, резервирование мест в зрительных залах, оборудование читательских мест в библиотеках; 3.Инвалидов с нарушение опорного аппарата: оборудование пандусов и поручней на входе в здания, оборудование туалетных комнат поручнями, оборудование зрительских мест в залах и читательских мест в библиотеках, приобретение сменных кресел-колясок, установка подъёмных платформ (аппарелей), оборудование автостоянок для инвалидов. |  |  | Комитет культуры, физической культуры и спорта Администрации муниципального района |  | - На лестничных маршах нанесены сигнальные полосы. - Размещена информационная табличка, выполненная шрифтом Брайля на входе в здание. - На входе установлена кнопка вызова помощника для маломобильных инвалидов |
| 3.7. | Организация и проведение социокультурных (и спортивных) мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья. |  |  | Комитет культуры, физической культуры и спорта Администрации муниципального района, |  | ОСП «Центр народного творчества и ремёсел «Берегиня» Центра культуры «Русич». 04.10. Экскурсия по выставке «Перезвон талантов» 04.10. Тематическая программа «С улыбкой по жизни» 10.10. Экскурсия по выставке «Наша Азия» 26.10. Мастер класс «Кукла - закрутка» 26.10. Экскурсии по выставкам «Двадцать лет творческого вдохновения» 07.11. Экскурсия по выставке «Творчество как спасение» 09.11. Районный фестиваль творчества инвалидов «Наперекор судьбе»: Выставка творческих работ и концертные выступления 09.11. Вечер - встреча «Я вижу мир сердцем» к Дню Белой трости 16.11. Мастер класс «Кукольный календарь» 30.11. Мастер класс «Подарок для мамы», экскурсии по выставкам «Старорусские жемчужины», «2о лет творческого вдохновения» 03.12. Участие в областном туре фестиваля творчества инвалидов «Вместе мы можем больше» Проведено за 4 квартал 14 мероприятия, в которых приняло участие 259 инвалидов. В клубных объединениях занимается 49 инвалидов МАУ Молодежный культурный центр 1.10. Праздничный концерт «Я люблю тебя жизнь», посвященный Дню пожилого человека 13.10. Муниципальный конкурс творчества ветеранов «Минута славы» 27.10. Творческая встреча хоров ветеранов г. Старая Русса и г.Боровичи 04.11. Межрегиональный фестиваль клубов исторической реконструкции «Совесть, Благородство и Достоинство» 27.11. Концерт хора ветеранов МАУ МКЦ « Во славу матери » 08.12. Концерт хора ветеранов МАУ МКЦ « Моя Россия » Всего в 4 квартале проведено 6 мероприятий, на них присутствовало 63 инвалидов, 1229 зрителей. МАУ Центр культуры «Русич» Концерт праздничного архиерейского хора Тихвинской епархии; Творческая программа женского хора «Гармония», посвященная Международному Дню музыки и Дню пожилых людей; Областной форум «Серебряные сердца»; Спектакль «Весы» Новгородского академического театра драмы им. Ф.М. Достоевского; Программа «Песни согревают сердца», посвящённая Дню Белой трости; Спектакль «Водевили» Мариупольского республиканского академического ордена «Знак Почета» русского драматического театра; Государственное учреждение "Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа" "Дзядзечкаў сон" ("Дядюшкин сон; АНОК Драматический театр «Странник» (Санкт-Петербург) «Восточный вопрос». Инсценировка Владимира Уварова по главам из «Дневника писателя»; Содружество актеров (Санкт-Петербург) “Преступление и...»; «Воркутинский драматический театр имени Б.А. Мордвинова» Республика Коми, г. Воркута, «Роман между строк»; Мероприятие литературного объединения «Живой мост», «Осенним ветрам вопреки», посвящённое месячнику Белой трости; Цирковое представление (г. Красноярск); Концерт «Хиты 70-80 х и новые песни» исполняет Игорь Ясный и «Ретро сборная СССР»; Праздник «Добрым словом друг друга согреем», посвящённый Международному Дню инвалидов; Праздник, посвящённый Международному Дню инвалидов (Общество «Особый взгляд»); Творческий вечер «Надеюсь, верю и люблю» Самвела Пароняна (слепой поэт) участника литературного объединения «Живой мост»; Проведено в 4 квартале 16 мероприятий с участием инвалидов, присутствовало 1130 человек МАУК «Центр культуры им.Т.Фрунзе» 01.10. Открытие мемориальной доски участнику СВО С.А.Жигалову; 06.10. Праздничная программа к Дню учителя; 09.10. Торжественная церемония вступления в должность Главы г.Старая Русса; 15.10. Открытие спортивного мероприятия Всероссийский День ходьбы; 25.11. Открытие Царицынского источника; 31.10. и 03.11. Церемонии захоронения бойцов, поднятых в ходе Вахты памяти; 03.11. Концертная программа «Россия единством сильна»; 04.11. Митинг-концерт «Россия единством сильна» на Соборной площади»; 03.12. Митинг «Я в том бою остался…», посвящённый Дню неизвестного солдата; 06.12. Торжественная церемония подведения итогов конкурса по благоустройству и конкурса ТОС; 16.12. Участие в параде Дедов Морозов и их друзей; Всего за 4 квартал проведено 11 мероприятий, на них присутствовало 185 инвалидов, 2365 зрителей. МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Библиотека-филиал №2 им. В. И. Марченко 10.10. Минутка интересных сообщений «Хлебушко – калачу дедушка». 16.10. Всемирный день хлеба. Этому празднику была посвящена минутка интересных сообщений. В ходе мероприятия дети узнали о том, как выращивают хлеб, каким он бывает, отгадывали загадки слушали стихи о хлебе, играли в игру «мышеловка». 24.10. Урок – признание к Дню пожилого человека «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой». 7.11. Литературная полянка «В стране хохотании или все наоборот» ( знакомство с творчеством Г.Я. Сапгира) 21.11. Краеведческая минутка «Малый город – большая история» (мероприятие посвящено историческим местам Старой Руссы) 5.12. Чтение вслух «Писал я для детей» (к 100-летию Я.Л. Акима) 19.12. Веселая круговерть «Навстречу новогодним чудесам» Отдел физической культуры и спорта: 15 октября в мероприятии Всероссийского дня ходьбы активное участие приняли учащиеся общеобразовательной школы «ГОБПОУ АШ №3» . 12 декабря в МАУ «ФОК» состоялся спортивный фестиваль среди детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя». В программу соревнований вошли: дартс, шашки, футбольный дартс, броски мяча в баскетбольное кольцо, выполнение нормативов ГТО . |
| 3.8. | Формирование доступной среды в сфере физической культуры и спорта: Создание условий для беспрепятственного доступа к объектам физической культуры и спорта (соответствие объектов физической культуры и спорта требованиям доступности для инвалидов, самостоятельное передвижение по территории объектов, сопровождение инвалидов и оказание им помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг): 1.Инвалидов по зрению: оснащение тактильными указателями, нанесение сигнальных полос; 2.Инвалидов по слуху: размещение информационных табличек; 3.Инвалидов с нарушение опорного аппарата: установка пандусов и поручней на входе в здания, оборудование туалетных комнат поручнями. |  |  | Комитет культуры, физической культуры и спорта Администрации муниципального района |  | В МАУ ДО СШ и МАУ «ФОК»: - проведена адаптация санитарных узлов для инвалидов колясочников; - оборудована автостоянка для инвалидов; - оборудованы кнопки для вызова помощника; - оснащены вывесками с указанием названия учреждения и режима его работы со шрифтом Брайля. |
| 3.9. | Формирование доступной среды в сфере дорожного и жилищно-коммунального хозяйства: Создание условий беспрепятственного доступа к жилым, общественным объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (соответствие объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур требованиям доступности для инвалидов, самостоятельное передвижение по территории объектов, сопровождение инвалидов и оказание им помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг, беспрепятственное пользование автомобильным транспортом городского и пригородного сообщения): 1.Инвалидов по зрению: оснащение тактильными указателями, нанесение сигнальных полос; 2.Инвалидов по слуху: размещение информационных табличек; 3.Инвалидов с нарушение опорного аппарата: установка пандусов и поручней на входе в здания, оборудование туалетных комнат поручнями. |  |  | Комитет по управлению жилищно-коммунальным и дорожным хозяйством Администрации муниципального района. |  | Приняты работы по ремонту автомобильных дорог по ул. Дзержинского, ул. Тимура Фрунзе с ремонтом тротуаров и занижением бордюрного камня, ремонту автомобильной дороги по ул. Ленинградская с ремонтом тротуаров, тротуаров моста через реку Полисть по ул. Восстания, моста через реку Порусья по ул. Возрождения. |
| 3.10. | Предоставление жилья инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов в соответствии с действующим законодательством |  |  | Комитет по управлению жилищно-коммунальным и дорожным хозяйством Администрации муниципального района |  | За 2023 год жилые помещения инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, не предоставлялись. |
| 3.11. | Формирование доступной среды в сфере градостроительной политики: Мониторинг введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества вновь вводимых объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  | Комитет по строительству, имущественным отношениям и земельным ресурсам Администрации муниципального района |  | За истекший период 2023 года в эксплуатацию объекты социальной инфраструктуры не вводились. |
| 3.12. | Мониторинг принятых в эксплуатацию в отчетном периоде жилых многоквартирных домов с заключением о том, что они полностью приспособлены с учетом потребностей инвалидов, от общего числа принятых многоквартирных домов |  |  | Комитет по строительству, имущественным отношениям и земельным ресурсам Администрации муниципального района |  | За истекший период 2023 года в эксплуатацию многоквартирные дома не вводились. |
| 3.13. | Мониторинг торговых объектов, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг, а также оснащенных пандусами, указателями |  |  | Комитет экономического развития и инвестиций Администрации муниципального района |  | На постоянной основе ведётся работа с руководителями организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания, по разработке и проведению мероприятий, направленных на повышение доступности объектов и услуг для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Ежеквартально проводится мониторинг по соблюдению норм Федерального закона № 419 от 01.12.2014, за 4 квартал 2023 года проведено 2 проверки торговых объектов, 2 проверки общественного питания и 1 проверка бытового обслуживания: Магазины: Магазин по продаже аккумуляторов перекрёсток ул. Дзержинского и ул. Поперечная; ООО «Альфа» магазин продуктов д. Луньшино д.68 Общественное питание: Гриль-Сити ул.Воскресенская д.4; Кафе ул. Красная Сосна зд.3к.2 Бытовое обслуживание: Студия Красоты «Gloss Laser» ул. Поперечная д.46 с целью выполнения законодательства в сфере доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп граждан. Выявлены несоблюдения норм: - Дублирование звуковой и зрительной информации, в т.ч. с использованием шрифта Брайля – в 5 объектах; |
| Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация инструктирования (обучения) специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи | Комитеты и отделы Администрации муниципального района |  |  | В целях реализации статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ) ежегодно проходят инструктирование (обучение) специалисты, работающие с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг. Исполнителями каждой сферы составлены распорядительные документы о назначении ответственных лиц, которые прошли обучение и работают с инвалидами, с занесением в журналы регистрации обучения работников по обеспечению доступности и адаптации инвалидов. Во всех муниципальных образовательных организациях приказами назначены ответственные за оказания помощи инвалидам и маломобильным группам населения. Комитетом по образованию Администрации: В сентябре 2023 года с ответственными работниками проведен плановый инструктаж по оказанию помощи инвалидам и маломобильным группам населения. Комитет культуры, физической культуры и спорта: За 4 кв. 2023 г. инструктирование по работе с инвалидами не проводились. |  |
| 4.2. | Организация проведения обучающих семинаров, информационных встреч, круглых столов для представителей органов и учреждений социальной сферы муниципального района. | Комитет по образованию муниципального района, комитет культуры, физической культуры и спорта, комитет по управлению жилищно-коммунальным и дорожным хозяйством Администрации муниципального района |  |  | В ноябре 2023 года, социальным педагогом ГОБУ "Старорусский ЦППМС" Михайловой А.Н. в образовательных организациях были проведены занятия на тему: "Каждый ценен" |  |
| 4.3. | Проведение переподготовки кадров по вопросам обучения детей-инвалидов, оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах | Образовательные организации |  |  | - |  |
| 4.4. | Проведение семинаров по вопросам обучения детей-инвалидов, оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах | Комитет по образованию Администрации муниципального района, образовательные организации |  |  | На базе ГОБУ «Старорусский ЦППМС» организованы мастер-классы: а) «Использование приёмов сенсорной интеграции в процессе подготовки детей старшего дошкольного возраста к составлению рассказа по пейзажной картине»; б) «Развитие связной речи с использованием картинно-графических схем по методике Т.Ю. Бардышевой». |  |
| 4.5. | Организация взаимодействия с государственными областными образовательными организациями, организациями профессионального образования по вопросам обучения детей-инвалидов | Комитет по образованию Администрации муниципального района, образовательные организации |  |  | В декабре 2023 года 40 детей с ограниченным возможностями здоровья приняли участие в Днях открытых дверей, организованных учреждениями профессионального образования. |  |

_____________________________________________________